中共天津工业大学委员会

文  件

津工大党[2014] 67号

津工大[2014]154号

★

签发人：张宏伟

杨庆新

关于开展天津工业大学事业发展“十三五”规划

编制工作的通知

各基层党委、党总支、直属党支部，

各学院、部、处及直属部门：

“十三五”时期（2016—2020年）是学校建设有特色高水平工业大学的重要时期。认真编制好学校事业发展“十三五”规划，具有十分重要的意义。为此，学校制定了《天津工业大学事业发展“十三五”规划编制工作方案》，请各单位、部门根据工作方案要求，全面分析形势，准确把握趋势，明确发展目标，理清发展思路，创新工作举措，精心组织，确保如期完成相应的编制任务。

附件：天津工业大学事业发展“十三五”规划编制工作方案

中共天津工业大学委员会

天  津  工  业  大  学

二〇一四年十一月十日

（此页无正文）

主题词：“十三五”规划  编制  通知

（共印8份）

天津工业大学办公室                  2014年11月10日印发

录入：侯  建    校对：曹明福

附件：

天津工业大学事业发展“十三五”规划

编制工作方案

“十三五”时期（2016—2020年）是学校建设有特色高水平工业大学的重要时期，按照国家、天津市教育事业发展“十三五”规划编制工作的统一部署和要求，结合学校实际，特制订学校事业发展“十三五”规划编制工作方案。

一、指导思想

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神，认真分析国内外高等教育现状和发展趋势，全面总结评估学校“十二五”规划实施的成绩与经验、存在问题与原因，坚持以人为本和特色发展，主动对接国家、区域、行业发展需求，注重办学过程中的质量提升和内涵发展，进一步明确2016-2020年学校的发展目标、发展思路和重大改革举措，大力增强学校核心竞争力和服务社会能力，加快推进建设有特色高水平工业大学的发展进程。

二、基本原则

㈠　特色发展原则：坚持走特色发展道路，以特色创优势，以特色促发展，瞄准建设有特色高水平工业大学的奋斗目标，进一步凝练我校教学、科研、学科专业、社会服务等方面的办学特色，进一步规划学校的特色化和差异化发展路径，推动学校整体办学水平和综合实力进一步提高。

㈡　统筹协调原则：正确处理改革、发展、稳定之间的关系，处理好学校内涵发展与外延拓展的关系、整体与局部的关系、眼前利益和长远发展的关系；既要全面规划，又要突出重点，建立起学校发展总体规划、分项规划以及学院规划相互衔接的规划体系，努力推进学校规模、结构、质量、效益协调发展，保证发展战略、目标方向、重点任务、重大布局的协调一致性和规划实施的有效性。

㈢　科学发展原则：认真研究高等教育发展趋势以及国际、国内同类型高校的发展环境和发展方式，准确把握政策法规、现有基础和发展潜力，客观面对存在问题，科学预测发展趋势，以综合改革的思路破解制约学校发展的深层次的体制机制障碍，解决好关乎学校事业发展的重点、难点和热点问题，大力推动学校全面、协调、可持续发展。

㈣　发扬民主原则：积极引导广大师生发挥主体作用，参与规划制定；建立有关部门通气会商和沟通协调机制，促进规划制定的民主化和科学化，使“十三五”规划编制工作成为进一步集聚力量、凝聚人心、振奋精神、促进发展的“兴校工程”。

三、工作机制

㈠　成立天津工业大学“十三五”规划编制工作领导小组，负责统一领导、协调和组织推进我校“十三五”总体规划、各分项规划、学院规划的编制及其重大问题的研究工作。

组  长：张宏伟  杨庆新

副组长：杨吉棣  李玉翔  赵  宏  夏长亮  王晨亮

程博闻  裴  军

成  员：由学校机关各部、处及学院与直属部门主要负责人

组成。

㈡　领导小组下设总体规划组、本科与继续教育规划组、学科建设与研究生教育规划组、队伍建设规划组、科研与产学研规划组、办学条件规划组、党建与思想政治规划组。总体规划组负责规划编制的组织协调，汇总各分项规划，起草总体规划。其他各组分别负责专题调研，研究并编制分项规划。

⒈总体规划组：杨庆新同志分工负责，发展规划处牵头组织，学校办公室参加。

⒉本科与继续教育规划组：赵宏同志分工负责，杨吉棣、程博闻同志协助，教务处牵头组织，国际交流处、招生就业处、继续教育学院参加。

具体包括本科生、留学生、继续教育等内容。

⒊学科建设与研究生教育规划组：夏长亮同志分工负责，杨吉棣、李玉翔、程博闻同志协助，研究生院牵头组织，科技处、人事处、招生就业处参加。

具体包括各级重点学科、重点实验室、工程中心，博士点、硕士点、博士后流动站建设和研究生教育等内容。

⒋队伍建设规划组：李玉翔同志分工负责，人事处、组织部共同组织。

具体包括师资队伍和管理干部队伍建设等内容。

⒌科研与产学研规划组：程博闻同志分工负责，科技处牵头组织，科技产业管理处参加。

具体包括科学研究、产学研结合和科技产业发展等内容。

⒍办学条件规划组：王晨亮同志分工负责，赵宏、夏长亮、程博闻同志协助，基建处、后勤管理处（集团）共同组织，国资处、国际交流处、信息化中心参加。

具体包括新校区教师公寓建设、留学生公寓建设、校区格局的调整与优化及信息化建设等。

⒎党建与思想政治规划组：杨吉棣同志分工负责，李玉翔、裴军同志协助，组织部、宣传部、学生工作部（处）共同组织，纪委监察处、保卫处、工会、团委参加。

具体包括党建与学生和教职工的宣传教育、思想政治工作、校园文化建设、平安校园建设等内容。

学院规划编制小组，负责相应规划的编制工作；学校各部门、各单位要根据学校“十三五”规划工作的总体安排，密切配合并积极参与相关专题的深入研究和资料提供。

四、进度安排

第一阶段（2014年11月—2015年4月）：为前期准备和专题调研阶段。成立机构，落实人员；各规划组分别制定编制方案，围绕重大课题集中开展专题调研，明确规划思路，形成规划框架。

第二阶段（2015年5月—9月）：为各分项规划草案形成阶段。在调研基础上，各专题规划组起草形成分项规划，基本完成分项规划编制工作，并将分项规划草案报送总体规划组。

第三阶段（2015年10月—12月）：为总体规划研究形成阶段。在集中调研和汇总各分项规划内容基础上，基本完成学校总体规划的编制工作。期间，对各分项规划进行论证和审议，形成最终的各分项规划文本。

第四阶段（2016年1月—3月）：为总体规划形成和论证审议阶段。采取多种形式，广泛征求意见，进行评估论证，进一步完善学校事业发展“十三五”规划草案，提交党委常委会，并正式上报市教委审批。

第五阶段（2016年4月—7月）：为学校事业发展“十三五”规划的发布、宣传与任务分解阶段。对“十三五”规划进行多种形式的广泛宣传和深度解读；按照五个年度的时间节点进行分解，明确阶段性目标任务、主管部门和责任人，形成学校事业发展“十三五”规划目标任务年度分解表。

五、工作要求

学校事业发展“十三五”规划的编制是一项具有基础性、先导性和全局性的重要工作，对学校未来发展具有重要意义。各部门必须增强责任感，精细组织、明确分工，合理安排时间，纳入目标任务，确保如期完成。

在调研和规划编制过程中，要把握好以下环节：

一是扎实做好基础性工作。全面分析形势，准确把握趋势，理清发展思路；把握方向和重点，切实抓住主要矛盾；

二是做好与学校“十二五”规划以及其他相关规划之间的衔接与协调；

三是在关键性指标上，能量化的要量化、具体化，增强规划的可操作性；

四是按照科学发展的要求，深入研究与促进经济社会和人才培养相关的指标和内容，把握新趋势，研究新问题，提出新观点，拿出新思路和新举措。