中共天津工业大学委员会

文  件

津工大党[2015] 31号

津工大[2015]148号

★

签发人：张宏伟

杨庆新

关于落实学校事业发展“十三五”规划

编制工作的安排意见

各基层党委、党总支、直属党支部，

各学院、部、处及直属部门：

科学编制学校事业发展“十三五”规划，是我校2015年工作的一项重要任务。为落实好这项工作，2014年学校下发了《关于开展天津工业大学事业发展“十三五”规划编制工作的通知》（津工大党[2014]67号  津工大[2014]154号）文件，明确了“十三五”规划编制的指导思想、基本原则和任务分工，建立了相应的工作机制，作出了五个阶段的进度安排，提出了具体工作要求。2015年6月，学校听取了各学院“十二五”期间主要任务完成情况的汇报及对学校“十三五”规划编制工作的建议。7月9日，杨庆新校长一行赴燕山大学进行了学访交流。学校办公室、发展规划处正在对各职能部门“十二五”期间目标任务的完成情况进行汇总统计。为进一步把“十三五”规划编制工作落实到位，根据学校对“十三五”规划编制工作的总体要求，制定以下具体安排意见。

一、科学制定专项规划（2015年6月10日－2015年10月31日）

专项规划由本科教育规划、学科建设与研究生教育规划、队伍建设规划、科研与产学研规划、办学条件规划以及党建与思想政治规划组成。具体各专项规划的分管校领导、主管部门及责任人见附件一。

主要任务：在保持与学校总体进度安排一致的前提下，各专项规划组对标国内高水平工业大学自行组织开展基础调研工作，在总结“十二五”工作的基础上，加强对综合改革、重大项目的谋划和研究，提出一批关系全局、切实可行的综合改革方案，积极组织开展交流研讨，明确写作思路，撰写形成专项规划草案文本。

㈠  深入务实开展调研，理清内外部发展条件（2015年6月10日－2015年9月30日）

各专项规划组务必重视调研工作，各组组长要对本组调研工作作出具体安排，明确调研重点和目的任务，自行组织开展调研工作。在明确内部分工的同时，各组要对专项规划涉及到的工作内容加强统筹协调，牵头部门的负责同志要及时向组长汇报调研计划和进展情况。在编制规划中，了解自身发展现状是前提，清楚兄弟院校发展状况是关键，把握宏观政策形势是依据，因此，前期调研活动要围绕以下三方面内容展开：

⒈深入基层调研，缕清自身发展思路。各专项规划组要结合规划内容，深入一线，深入基层，深入实际，通过召开座谈会、组织问卷调查等方式，开展调查研究，掌握一手材料，切实把现状了解清、把问题研究透、把资料掌握全。在此基础上总结“十二五”目标任务的执行情况，对“十二五”初与“十二五”末的发展情况进行对比分析，明晰发展轨迹，总结主要成绩，查找薄弱环节，分析主要原因。通过总结，要找准自身所处位置，对发展基础、发展水平、发展趋势要有客观估价，对存在的问题要有正确认识，能够为学校事业发展“十三五”规划的编制提供正反两个方面的借鉴。

⒉到对标院校调研，弄清兄弟院校发展状况。在明确自身发展现状的基础上，各专项规划组要带着问题，在全国范围内选择有代表性的对标院校进行针对性地学访调研。要提出学访计划和调研方案，列出包括调研目的、任务、对象、时间、内容、方式以及预期成果等在内的调研提纲，并提前将调研安排与组长进行汇报沟通。通过考察、学习和交流，要掌握对标院校的发展定位与现状，明确学校努力方向和发展重点，为学校“十三五”规划编制提供数据、信息和研究依据。

⒊按照我国经济发展的新常态、天津市五大战略机遇叠加期对高等教育提出的要求，认真研究国家和天津市对高等教育改革发展的一系列指导文件，认清高等教育的发展趋势。各专项规划组要从思想上高度重视，认真学习教育部、天津市委、市委教育工委及市教委有关“十三五”高等教育发展的重要文件及会议精神，并贯彻落实到专项规划的编制内容中，确保学校规划能够与国家及地方宏观政策实现有效衔接。

㈡  确定写作思路，形成专项规划草案（2015年10月1日－2015年10月31日）

⒈梳理归纳。在集中调研活动结束后，各专项规划组要认真总结调研情况，对本组的调研活动所获得的相关数据资料以及形成的成果进行集中汇总、梳理统计、归纳分析，得出基本结论。

⒉组织研讨。数据资料分析完成后，各专项规划组要根据各自实际，在学院、相关职能部门、教师、专家等范围内，自行组织调研情况的沟通和反馈，结合前期调研，就“十二五”发展情况、“十三五”目标任务进行交流研讨和咨询论证，形成对“十二五”发展成绩和存在问题两个方面的基本认知和对“十三五”主要目标和任务的初步考虑。

⒊动手起草。在深入调研、提升认识、统一思想的基础上，各专项规划组结合实际，拟定专项规划写作提纲，形成专项规划的文字材料。

⒋提交讨论。各专项规划组草案稿形成后，要报组长审阅，不断修改完善，经组长审定后，各专项规划组要将专项规划草案文本于10月31日前报总体规划组汇总，再提交校党委常委会逐个进行讨论审议。各专项规划组根据常委会意见作进一步的修改完善，最终由总体规划组汇总形成《学校事业发展“十三五”专项规划草案文本汇编》。

二、研究制定总体规划（2015年11月1日－2015年12月10日）

主要任务：在调查研究、收集资料和专项规划研究的基础上，形成学校“十三五”总体规划草案，并广泛征求各方面意见，做好“十二五”规划与“十三五”规划、各专项规划与总体规划、总体规划与天津市教育发展规划之间的衔接工作。

㈠　综合专项规划成果，组织分析研究（2015年11月1日－2015年11月20日）

学校“十三五”规划编制工作领导小组将不定期组织召开“十三五”规划编制工作交流研讨会，结合各专项规划编制形成的初步成果，组织对“十二五”规划执行情况和“十三五”规划进行分析讨论。回顾“十二五”发展历程，总结成绩、分析问题，对“十三五”时期的社会背景、发展机遇进行分析，做好专项规划的相互衔接和协调，初步确定“十三五”学校事业发展的关键目标、重点发展领域以及保障措施等。

㈡　起草形成草案，广泛征求意见（2015年11月21日－2015年12月10日）

⒈起草总体规划草案。依据国家“十三五”规划基本思路、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、天津市“十三五”规划有关要求和学校“十三五”发展目标定位，在专项规划草案文本和收集各方面资料的基础上，广泛听取各方面意见、建议，由总体规划组负责起草总体规划，于2015年11月30日前形成《天津工业大学事业发展“十三五”规划（草案）》。

⒉广泛征求意见。草案稿形成后，进行反复讨论，不断修改完善，成熟后提交校党委常委会讨论，并在校内广泛听取意见，于2015年12月10日前，要在方针政策、发展目标、措施手段、重大项目等方面，做好“十二五”规划与“十三五”规划、各专项规划与总体规划、学校总体规划与天津市教育发展规划之间的衔接。

㈢　审定备案，细化分解（2015年12月11日－2016年3月31日）

⒈审议发布。根据校内广泛征求意见情况，修改完善总体规划和专项规划文本，形成“审议稿”，提交校长办公会、党委常委会、学校教职工代表大会进行审议，经进一步修改完善后，形成《天津工业大学事业发展“十三五”规划（上报稿）》，报天津市教育委员会备案。

⒉责任分解。在上述环节进行的同时，按照“十三五”规划五个年度的时间节点，同步进行目标任务的年度分解工作，明确阶段性目标任务，落实分管领导、责任部门和责任人，形成学校事业发展“十三五”规划目标任务年度分解表。

三、认真制定学院规划（2015年6月1日－2016年3月31日）

主要任务：按照学校总体进度部署，各学院要认清高等教育发展趋势，对标国内相关学院的发展情况，在总结“十二五”工作的基础上，结合本单位实际情况，加强对事关学院发展的重大项目的谋划和研究，积极组织开展交流研讨，明确写作思路，撰写形成学院规划文本。

㈠　深入务实开展调研（2015年6月1日－2015年10月31日）

各学院应成立学院事业发展“十三五”规划组，全面总结“十二五”目标任务的完成情况，明晰发展轨迹，总结主要成绩，查找薄弱环节，分析主要原因；在全国范围内选择有代表性的对标学院，有针对性地进行学访调研，提出学访计划和调研方案，列出包括调研目的、任务、对象、时间、内容、方式以及预期成果等在内的调研提纲，明确学院的努力方向和发展重点，为学校专项规划、总体规划编制提供数据、信息和研究依据。

㈡　形成学院规划草案（2015年11月1日－2016年1月10日）

各学院对调研活动获得的相关数据资料进行梳理归纳，得出基本结论，在学院教师、专家以及相关职能部门等范围内，自行组织调研情况的沟通和反馈，就“十二五”发展情况、“十三五”目标任务等进行交流研讨和咨询论证，起草学院事业发展“十三五”规划，经反复讨论、认真论证后，于2016年1月10日前形成《天津工业大学××学院事业发展“十三五”规划（草案）》。

㈢　学院规划审定，责任分解（2016年1月11日－2016年3月31日）

根据学院内外广泛征求意见情况，修改完善学院规划文本，形成“审议稿”，提交学院党政联席会议、学院教职工代表大会进行审议，经进一步修改完善后，形成学院事业发展“十三五”规划。按照学校“十三五”规划目标任务的要求，明确阶段性目标任务，落实分管领导、责任部门和责任人，形成学院事业发展“十三五”规划目标任务年度分解表。

四、加强组织协调

㈠　加强组织领导

编制学校“十三五”规划是一个统筹规划、集思广益、形成合力的过程。学校党政领导要分工负责，在前期调研、分析论证、拟定文字材料等规划编制的全过程中，切实加强对本规划组的检查指导和审核把关。机关各部处、学院要高度重视规划编制工作，落实分工，精心组织，确保规划编制工作的顺利开展。

㈡　加强沟通协调

编制学校“十三五”规划是一个统一组织、协调联动、整体推进的过程。各规划组要从大局出发，密切合作，积极主动地做好相互关联的发展目标、重大任务、政策措施的衔接工作，要努力做到各有侧重、互为支撑，形成相互沟通、相互吸取、密切配合、通力合作的良好工作局面。在编制过程中，各牵头部门要切实履行责任，既要落实好分工，又要特别注意加强沟通协调和配合，切实提高规划编制的质量和效率。各专项规划组要及时向组长汇报进展情况，严格按照进度要求完成相关规划并及时报送文本。总体规划组要在学校“十三五”规划领导小组的领导下，做好规划编制的统筹组织工作。为便于开展工作，各专项规划组需指定一名部门负责人作为具体联络人员。

㈢　扩大民主参与

编制学校“十三五”规划是一个统一思想、凝心聚力、鼓舞士气的过程。在规划编制的各个环节，都要注意发扬民主，要采取多种方式，通过组织必要的咨询、论证等活动，广泛听取各方面意见，集思广益，提高决策的民主性与科学性。

附件：一、“十三五”规划编制分管校领导、主管部门及责任人

二、天津工业大学“十三五”规划编制工作进度表

三、天津工业大学事业发展“十三五”专项规划撰写主要思路

四、《天津工业大学××学院事业发展“十三五”规划》撰写主要思路

中共天津工业大学委员会

天  津  工  业  大  学

二〇一五年七月二十一日

主题词：学校  “十三五”规划  编制  意见

（共印8份）

天津工业大学办公室                    2015年7月21日印发

录入：侯  建    校对：关雪梅

附件一：

“十三五”规划编制分管校领导、主管部门及责任人

| 内容 | 分 管 校领导 | 协助 校领导 | 主管部门及责任人 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主管部门 | 责任人 |  |
| 学校总体规划 | 张宏伟 杨庆新 |  | 学校办公室 发展规划处 | 徐先林 曹明福 | 各有关部门 |
| 本科教育规划 | 赵宏 | 杨吉棣程博闻 | 教务处 | 王晓红 | 国际交流处 招生就业处 |
| 学科建设与研究生教育规划 | 夏长亮 | 杨吉棣李玉翔程博闻 | 研究生院 | 陈莉 | 科技处 人事处 招生就业处 |
| 队伍建设规划 | 李玉翔 |  | 人事处 组织部 | 张 华 于晓刚 |  |
| 科研与产学研规划 | 程博闻 |  | 科技处 | 吴中元 | 科技产业管理处 |
| 办学条件规划 | 王晨亮 | 赵宏 夏长亮 程博闻 | 后勤保障部 | 寇士军 | 国有资产处 国际交流处 信息化中心 |
| 党建与思想政治工作规划 | 杨吉棣 | 李玉翔 裴军 | 组织部 宣传部 学生工作部(处) | 于晓刚 张健华 王丽清 | 纪委监察处 保卫处 工会 团委 |

附件二：                   天津工业大学“十三五”规划编制工作进度表

| 时间进度 | 工作内容 | 完成成果及牵头部门 | 成果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015年6月1日－2015年6月30日 | 各学院汇报“十二五”规划主要任务完成情况。 | 各学院 | ⒈各学院对本单位“十二五”期间的教学、科研、学科建设与研究生培养、队伍建设等主要任务完成情况进行总结，并针对存在的问题，认真分析，找出差距，明确下一步工作计划； ⒉对学校事业发展“十三五”规划的编制工作提出建议。 |
| 2015年7月1日－2015年7月31日 | 对“十二五”目标任务分解完成情况统计。 | 学校办公室、发展规划处以及其他相关职能部门 | ⒈将目标任务完成情况进行统计。 ⒉对完成情况进行分析。 |
| 2015年6月10日－2015年9月30日 | 各规划组分别制定研究编制方案，围绕规划思路开展专题调研。 | 各专项组形成调研报告 | “调研报告”要对比我校“十二五”各项相关指标，认真总结成绩，充分分析自身存在问题和努力方向；要有与对标高校的比较分析数据。 |
| 2015年10月1日－2015年10月31日 | 在调研基础上，各专项规划组起草形成专项规划框架，基本完成专项规划编制工作。草案报送总体规划组。 | ⒈《天津工业大学“十三五”本科教育规划（草案）》 教务处 ⒉《天津工业大学“十三五”学科建设与研究生教育发展（草案）》研究生院 ⒊《天津工业大学“十三五”队伍建设规划（草案）》 人事处、组织部 ⒋《天津工业大学“十三五”科研及产学研规划（草案）》 科技处 ⒌《天津工业大学“十三五”办学条件规划（草案）》 后勤保障部 ⒍《天津工业大学“十三五”党建与思想政治工作规划（草案）》组织部、宣传部、学生工作部（处） | ⒈进行“十二五”规划目标任务回顾。 ⒉注重规划的前瞻性与战略性。全面分析形势， 准确把握趋势，理清发展思路；把握方向和重点，切实抓住主要矛盾。 ⒊加强对综合改革、重大项目的谋划和研究。 ⒋在关键性指标上，能量化的尽可能量化，增强规划的针对性与操作性。 |
| 2015年11月1日－2015年11月20日 | 召开“十三五”规划编制工作交流研讨会。 | 各专项规划组 | 回顾“十二五”发展历程，总结成绩、分析问题，对“十三五”发展的社会背景、发展机遇进行分析，做好专项规划的相互衔接和协调，初步确定“十三五”学校事业发展的指导思想、关键目标、重点发展领域等。 |
| 2015年11月21日－2015年12月10日 | 在集中调研和汇总各专项规划内容基础上，形成《天津工业大学事业发展“十三五”规划草案》。 | 学校办公室、发展规划处 《天津工业大学事业发展“十三五”规划（草案）》 | 在方针政策、发展目标、措施手段、重大项目等方面，做好“十三五”规划与“十二五”规划、各专项规划与总体规划、学校总体规划与天津市教育发展规划的衔接。 |
| 2015年12月11日－2016年3月31日 | 总体规划形成、专家论证和审议阶段。 | ⒈在集中调研和汇总各专项规划内容基础上，基本完成学校总体规划《天津工业大学事业发展“十三五”规划纲要》的编制工作。 ⒉对各专项规划进行论证和审议，形成最终的分项规划文本。 | 根据校内广泛征求意见情况，修改完善总体规划和专项规划文本，形成“审议稿”，提交学校教职工代表大会进行讨论、校长办公会审议、党委常委会审定，报天津市教育委员会备案。 |
| 2015年12月11日－2016年3月31日 | 学校事业发展“十三五”规划的任务分解。 | ⒈《天津工业大学事业发展“十三五”规划目标任务年度分解表》学校办公室、发展规划处 ⒉《天津工业大学“十三五”本科教育规划年度分解表》 教务处 ⒊《天津工业大学“十三五”学科建设与研究生教育规划年度分解表》研究生院 ⒋《天津工业大学“十三五”队伍建设规划年度分解表》 人事处、组织部 ⒌《天津工业大学“十三五”科研及产学研规划年度分解表》科技处 ⒍《天津工业大学“十三五”办学条件规划年度分解表》 后勤保障部 ⒎《天津工业大学“十三五”党建与思想政治工作规划年度分解表》 组织部、宣传部、学生工作部（处） | 明确阶段性目标任务、主管部门和责任人，形成学校事业发展“十三五”规划目标任务年度分解表。 |
| 2015年6月1日－2016年3月31日 | 学院事业发展“十三五”规划及任务分解。 | ⒈《天津工业大学××学院事业发展“十三五”规划》 ⒉《天津工业大学××学院事业发展“十三五”规划目标任务年度分解表》 | 按照学校总体进度部署，认清高等教育发展趋势，对标国内相关学院的发展情况，在总结“十二五”工作的基础上，结合本单位实际情况，加强对事关学院发展的重大项目的谋划和研究，积极组织开展交流研讨，明确写作思路，撰写形成学院规划文本。 |

附件三：

天津工业大学事业发展“十三五”专项规划撰写主要思路

一、“十二五”时期规划完成情况

㈠　发展成就与现状

㈡　主要指标完成情况（对照学校“十二五”规划填写）

㈢　差距与不足（重点对比相关高校的发展速度与指标）

二、“十三五”时期发展目标

㈠　形势分析

㈡　指导思想

㈢　预期建设目标（重点论述、量化）

㈣　核心发展指标一览表

三、“十三五”时期的主要任务（重点论述）

四、实现“十三五”发展目标的保障措施

（以上体例可根据实际情况稍作调整）

附件四:

《天津工业大学××学院事业发展“十三五”规划》撰写主要思路

一、“十二五”发展回顾

㈠　主要成绩与经验

㈡　对标分析

㈢　不足与存在问题

二、“十三五”时期面临的机遇与挑战

建议：依据本学院发展现状和特色，分析梳理“十三五”期间学院面临的国家经济社会发展、高等教育改革发展形势、区域行业人才需求，研究对比国内同类高校发展现状，提出本学院“十三五”发展的比较优势、相对劣势、发展机遇与面临挑战。

三、“十三五”时期的指导思想与总体目标

㈠　指导思想

㈡　总体目标

建议：依据学校建设国内一流、有特色高水平工业大学的目标，结合学院发展定位与实际，提出学院“十三五”期间发展的总体目标。

四、“十三五”时期的主要任务

五、实现“十三五”目标的战略举措

（以上体例可根据实际情况稍作调整）